## 📊 Dashboard & Tiến Độ
DỰ ÁN: FOOD & TRIP FINDER — KẾ HOẠCH & THEO DÕI TIẾN ĐỘ
Mở rộng nền tảng: Quán ăn/uống + Điểm du lịch + Khu vui chơi & Tính năng Đề xuất lộ trình đi chơi thông minh
TỔNG SỐ TASK |  | CHƯA BẮT ĐẦU |  | ĐANG LÀM |  | CHỜ REVIEW | HOÀN THÀNH | TIẾN ĐỘ CHUNG
TIẾN ĐỘ THEO CÁC PHÂN HỆ CÔNG VIỆC (MODULES)
STT | Phân Hệ / Module | Tổng Tasks | Đã Xong | Đang Làm | Chưa Làm | Tiến Độ
1 | Database & Schema Migration
2 | Backend API & Thuật toán Lộ trình
3 | Frontend Giao diện & Bản đồ Lộ trình
4 | Admin CMS Quản trị Mở rộng
5 | Kiểm Thử Chất Lượng (QA & Testing)
6 | Tài Liệu, Báo Cáo & Demo (Docs)
LỘ TRÌNH CÁC CỘT MỐC (SPRINT MILESTONES)
Giai Đoạn | Tên Giai Đoạn | Thời Gian | Mục Tiêu Trọng Tâm | Đầu Ra Dự Kiến
Sprint 1 | Mở Rộng CSDL & Seed Data Du Lịch/Vui Chơi | 12/10 - 16/10/2026 | Thêm loại địa điểm (Place Type), 30+ điểm du lịch/vui chơi quanh Q7/TPHCM, đồng bộ Mock Data | SQL script chạy mượt, Mock-data có đủ du lịch/vui chơi
Sprint 2 | Thuật Toán Đề Xuất Lộ Trình & Backend API | 16/10 - 22/10/2026 | Thuật toán ghép cặp thông minh (Ăn uống + Du lịch + Vui chơi), tối ưu khoảng cách ngắn nhất | API /api/itinerary.php trả về lộ trình JSON chuẩn xác
Sprint 3 | Giao Diện Lập Lịch Trình & Leaflet Polyline | 20/10 - 27/10/2026 | Modal thiết lập lộ trình, Timeline trực quan, vẽ đường nối Polyline Leaflet, nút đổi chặng | Người dùng tạo được lộ trình hoàn chỉnh trên Web
Sprint 4 | Admin CMS, Kiểm Thử Toàn Diện & Báo Cáo | 26/10 - 02/11/2026 | Quản trị đa địa điểm trong Admin, Test GPS thực tế, tài liệu kỹ thuật, slide demo | Hệ thống hoạt động trơn tru sẵn sàng nghiệm thu

## 📋 Phân Công Task Chi Tiết
BẢNG PHÂN CÔNG VÀ THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC CHI TIẾT
Hướng dẫn: Cập nhật trạng thái (To Do, In Progress, In Review, Done) và Người phụ trách để Dashboard tự động tính toán
Mã Task | Phân Hệ (Module) | Tên Công Việc (Task Title) | Mô Tả Chi Tiết & Tiêu Chí Nghiệm Thu (Acceptance Criteria) | Người Phụ Trách | Độ Ưu Tiên | Trạng Thái | Bắt Đầu | Hạn Chót | Tiến Độ (%) | Ghi Chú & Công Nghệ Liên Quan
DB-01 | Database | Mở rộng Database Schema hỗ trợ Đa loại hình địa điểm | Mở rộng schema thêm cột: place_type ('food', 'tourism', 'entertainment'), ticket_price (giá vé), estimated_duration (thời lượng phút), best_time_slot ('morning', 'afternoon', 'evening'). | Backend Dev | P1 - Cao | To Do | 12/10/2026 | 14/10/2026 | 0% | MySQL / MariaDB, database/schema.sql
DB-02 | Database | Mở rộng Bảng Danh Mục (Categories) theo 3 Nhóm lớn | Thêm type_group vào bảng categories. Tạo danh mục Du lịch (Bảo tàng, Di tích, Công viên, Cảnh quan) & Vui chơi (Khu trò chơi, Rạp phim, Boardgame, Workshop). | Backend Dev | P1 - Cao | To Do | 12/10/2026 | 14/10/2026 | 0% | database/seed_categories.sql
DB-03 | Database | Thu thập dữ liệu & Seed 30+ Điểm Du lịch & Vui chơi thực tế | Thu thập toạ độ GPS chính xác quanh Q7 & TP.HCM: Cầu Ánh Sao, Hồ Bán Nguyệt, Bảo tàng tranh 3D Artinus, Jump Arena, Thảo Cầm Viên, Bến Bạch Đằng, Landmark 81... | Data Lead | P1 - Cao | To Do | 13/10/2026 | 16/10/2026 | 0% | database/seed_places_expansion.sql
DB-04 | Frontend | Cập nhật Dữ liệu Mock Data Frontend (mock-data.js) | Đồng bộ toàn bộ danh sách điểm Du lịch và Vui chơi vào mock-data.js để app chạy chế độ demo độc lập không cần backend. | Frontend Dev | P2 - Trung bình | To Do | 14/10/2026 | 16/10/2026 | 0% | public/assets/js/mock-data.js
BE-01 | Backend | Cập nhật RESTful API Lấy danh sách địa điểm theo loại hình | Nâng cấp api/restaurants.php (hoặc api/places.php) hỗ trợ param: type=all¦food¦tourism¦entertainment, min_price, max_price, tính khoảng cách Haversine. | Backend Dev | P1 - Cao | To Do | 15/10/2026 | 17/10/2026 | 0% | public/api/restaurants.php, app/geo.php
BE-02 | Backend | Nghiên cứu & Thiết kế Thuật toán Đề xuất Lộ trình Đi chơi | Xây dựng thuật toán ghép lịch trình: Vị trí hiện tại -> [Ăn sáng/Cafe] -> [Khu vui chơi/Điểm tham quan] -> [Ăn trưa/tối] -> [Chill ngắm cảnh]. Sắp xếp theo khoảng cách ngắn nhất (Nearest Neighbor). | Backend Dev | P1 - Cao | To Do | 16/10/2026 | 20/10/2026 | 0% | app/itinerary.php (Thuật toán định tuyến & heuristics)
BE-03 | Backend | Xây dựng Endpoint API Đề xuất Lộ trình (/api/itinerary.php) | API nhận: user_lat, user_lng, duration (half_day / full_day / evening), vibe, max_radius. Trả về JSON: tổng km, tổng giờ dự kiến, danh sách stops kèm thời gian đề xuất. | Backend Dev | P1 - Cao | To Do | 18/10/2026 | 21/10/2026 | 0% | public/api/itinerary.php, JSON REST API
BE-04 | Backend | API Đổi Chặng Linh Hoạt trong Lộ trình (/api/itinerary_reroll.php) | Cho phép người dùng bấm 'Đổi địa điểm' ở 1 chặng bất kỳ (không thích bảo tàng này thì đổi sang điểm giải trí khác tương đương gần đó) mà không vỡ toàn bộ lịch trình. | Backend Dev | P2 - Trung bình | To Do | 20/10/2026 | 22/10/2026 | 0% | public/api/itinerary_reroll.php
FE-01 | Frontend | Nâng cấp Bộ lọc Nhóm Địa Điểm Cấp 1 trên Bản đồ & Explore | Thêm thanh Tabs phân loại: [Tất cả] [🍜 Ẩm thực] [🏛️ Du lịch] [🎡 Vui chơi giải trí] trên index.html và explore.html. Click tab lọc nhanh tức thì. | Frontend Dev | P1 - Cao | To Do | 17/10/2026 | 19/10/2026 | 0% | public/index.html, public/explore.html, filters.js
FE-02 | Frontend | Thiết kế Leaflet Marker & Popup Riêng Biệt theo Loại Hình | Marker màu đỏ/cam cho Quán ăn; Xanh lam/tím cho Du lịch; Vàng/cam neon cho Khu vui chơi. Bổ sung icon vector SVG tương ứng trong icons.js. | Frontend Dev | P2 - Trung bình | To Do | 18/10/2026 | 20/10/2026 | 0% | public/assets/js/map.js, icons.js
FE-03 | Frontend | Cập nhật Card Địa Điểm & Trang Chi Tiết (restaurant.html) | Hiển thị badge loại địa điểm, giá vé vào cổng (Vé miễn phí / Có phí), thời lượng trải nghiệm đề xuất (Ví dụ: 'Gợi ý: 90 phút'). | Frontend Dev | P2 - Trung bình | To Do | 19/10/2026 | 21/10/2026 | 0% | public/restaurant.html, format.js
FE-04 | Frontend | Thiết kế Modal / Giao diện Thiết lập Lộ trình Đi chơi | Form cho người dùng chọn: Thời lượng (Nửa ngày / Cả ngày / Buổi tối), Vibe (Chill, Hẹn hò, Trải nghiệm, Ăn sập), Bán kính. Nút CTA 'Tạo lộ trình ngay'. | Frontend Dev | P1 - Cao | To Do | 20/10/2026 | 23/10/2026 | 0% | Giao diện Neo-Brutalism, itinerary-setup.js
FE-05 | Frontend | Xây dựng Giao diện Timeline Lịch trình Thông minh | Hiển thị thẻ lịch trình dạng Timeline dọc trực quan: Cột mốc giờ (09:00 - 11:30...), Thẻ địa điểm, Khoảng cách km từ chặng trước, Nút 'Đổi điểm khác' (Reroll). | Frontend Dev | P1 - Cao | To Do | 22/10/2026 | 25/10/2026 | 0% | Timeline CSS Component, itinerary-view.js
FE-06 | Frontend | Vẽ Tuyến Đường Đa Điểm trên Leaflet (Routing Polyline) | Vẽ đường Polyline nối Vị trí người dùng -> Điểm 1 -> Điểm 2 -> Điểm 3... Đánh số thứ tự Marker [1][2][3]. Tích hợp nút 'Mở toàn bộ lộ trình trên Google Maps'. | Frontend Dev | P1 - Cao | To Do | 23/10/2026 | 26/10/2026 | 0% | Leaflet Polyline, Google Maps multi-waypoint URL
FE-07 | Frontend | Tính năng Lưu & Chia Sẻ Lộ trình (LocalStorage / Link) | Cho phép lưu các lộ trình tâm đắc vào danh sách cá nhân (LocalStorage) và tạo link chia sẻ hoặc xuất ảnh tóm tắt lịch trình. | Frontend Dev | P3 - Thấp | To Do | 25/10/2026 | 27/10/2026 | 0% | LocalStorage, Web Share API
ADM-01 | Admin | Cập nhật Admin CMS Quản trị Đa loại hình Địa điểm | Thêm trường chọn Loại hình (Ăn uống / Du lịch / Vui chơi), nhập giá vé vào cổng, thời lượng ghé thăm trong trang thêm/sửa quán của Admin CMS. | Fullstack Dev | P2 - Trung bình | To Do | 24/10/2026 | 26/10/2026 | 0% | public/admin/restaurants.php
ADM-02 | Admin | Thống kê Dashboard Admin theo Phân loại Mới | Cập nhật biểu đồ Dashboard thống kê tỷ trọng 3 nhóm địa điểm và số lượt người dùng sử dụng tính năng tạo lộ trình. | Fullstack Dev | P3 - Thấp | To Do | 26/10/2026 | 28/10/2026 | 0% | public/admin/dashboard.php, Chart.js
QA-01 | QA & Testing | Kiểm thử Thuật toán Gợi ý Lộ trình với các Toạ độ thực tế | Test các vị trí xuất phát: TDTU Quận 7, Bến Bạch Đằng Q1, Khu Sala Q2... Kiểm tra tính hợp lý của lịch trình, không bị đảo chiều vô lý, giờ mở cửa khớp. | Tester / QA | P1 - Cao | To Do | 26/10/2026 | 28/10/2026 | 0% | Test cases, API testing (Postman)
QA-02 | QA & Testing | Kiểm thử Giao diện Responsive Mobile & Hiệu năng Bản đồ | Kiểm tra trải nghiệm trên thiết bị di động (Mobile Web / PWA), thao tác chạm vuốt bản đồ, độ mượt khi zoom và tải nhiều điểm dừng trên lộ trình. | Tester / QA | P2 - Trung bình | To Do | 28/10/2026 | 30/10/2026 | 0% | Mobile browser test, Chrome DevTools
DOC-01 | Documentation | Cập nhật Tài liệu Kỹ thuật, Sơ đồ Thuật toán & ERD mới | Vẽ sơ đồ hoạt động (Flowchart tạo lộ trình), sơ đồ use-case, cập nhật ERD database và tài liệu mô tả API cho hội đồng nghiệm thu. | Team Leader | P2 - Trung bình | To Do | 29/10/2026 | 31/10/2026 | 0% | PLAN.md, Mermaid diagrams, Báo cáo đồ án
DOC-02 | Documentation | Chuẩn bị Slide Thuyết trình & Video Demo Tính năng Lộ trình | Thiết kế slide báo cáo tổng kết, kịch bản demo trực quan làm nổi bật tính năng gợi ý lịch trình đi chơi dựa trên vị trí thời gian thực. | All Team | P2 - Trung bình | To Do | 30/10/2026 | 02/11/2026 | 0% | Slide PPTX / Google Slides, Video demo

## 👥 Phân Chia Vai Trò (RACI)
BẢNG PHÂN CHIA VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM TRONG NHÓM (RACI MATRIX)
R = Responsible (Thực hiện), A = Accountable (Chịu trách nhiệm chính), C = Consulted (Tham vấn), I = Informed (Nhận thông tin)
DANH SÁCH THÀNH VIÊN DỰ ÁN
STT | Họ & Tên Thành Viên | Vai Trò Đảm Nhận | Phạm Vi Phụ Trách | Ghi Chú
1 | Thành viên 1 (Điền tên) | Team Leader & Fullstack | Quản lý tiến độ, Kiến trúc hệ thống, Backend Lộ trình, Tài liệu đồ án | Phụ trách tổng
2 | Thành viên 2 (Điền tên) | Frontend Specialist | Giao diện Lộ trình (Timeline, Modal), Bản đồ Leaflet Polyline, UX/UI | Lead Frontend
3 | Thành viên 3 (Điền tên) | Backend & Database | Database migration, API đề xuất lộ trình, Seed data Du lịch/Vui chơi | Lead Backend
4 | Thành viên 4 (Điền tên) | QA, Testing & Data | Kiểm thử thuật toán GPS, Thu thập 30+ địa điểm, Slide & Demo đồ án | Lead QA & Demo
MA TRẬN PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM (RACI MATRIX)
STT | Hạng Mục Công Việc | Leader | Frontend Dev | Backend Dev | QA & Data
1 | Thiết kế Schema CSDL & Thu thập dữ liệu Du lịch/Vui chơi | A | I | R | R
2 | Xây dựng Thuật toán & API Đề xuất Lộ trình | A | C | R | C
3 | Thiết kế Giao diện Timeline & Thiết lập lộ trình | A | R | C | I
4 | Vẽ đường nối Leaflet Polyline & Mở Google Maps | A | R | C | I
5 | Nâng cấp bộ lọc đa dạng (Ăn uống / Du lịch / Vui chơi) | A | R | C | I
6 | Cập nhật Admin CMS & Thống kê | A | C | R | I
7 | Kiểm thử Thuật toán GPS & Responsive Mobile | A | C | C | R
8 | Viết báo cáo kỹ thuật, Slide & Video Demo | R | C | C | R

## 💡 Đặc Tả Thuật Toán Lộ Trình
ĐẶC TẢ THUẬT TOÁN & QUY TẮC ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH ĐI CHƠI (ITINERARY PLANNER)
Tài liệu kỹ thuật định hướng phát triển cho Backend & Frontend
Thông Số / Bước | Mô Tả & Quy Tắc Logic | Công Thức / Chi Tiết Kỹ Thuật | Ghi Chú
Input 1: Vị trí người dùng | Toạ độ GPS thời điểm hiện tại của người dùng | user_lat, user_lng (HTML5 Geolocation fallback về TDTU Q7) | Điểm xuất phát bắt buộc
Input 2: Khung thời gian | Thời lượng chuyến đi mong muốn | half_day_morning (08:00 - 13:00) ¦ half_day_afternoon (13:00 - 18:00) ¦ evening (17:00 - 22:00) ¦ full_day (08:00 - 21:00) | Quyết định số chặng dừng
Input 3: Phong cách (Vibe) | Sở thích trải nghiệm chuyến đi | Chill & Cafe (nhẹ nhàng) ¦ Vui chơi hết mình (năng động) ¦ Check-in & Sống ảo (cảnh đẹp) ¦ Ăn sập (ẩm thực) ¦ Hẹn hò lãng mạn | Trọng số lọc danh mục
Input 4: Bán kính di chuyển | Giới hạn khoảng cách tối đa từ điểm xuất phát | Mặc định 5km, cho phép chọn 3km / 5km / 10km | Tránh gợi ý quá xa
Quy tắc cấu trúc chặng (Sáng) | 1. Ăn sáng/Cafe -> 2. Vui chơi/Bảo tàng/Check-in -> 3. Ăn trưa | Stop 1: Food (Cafe/Breakfast) -> Stop 2: Tourism/Entertainment -> Stop 3: Food (Lunch) | 3 chặng cân bằng
Quy tắc cấu trúc chặng (Chiều) | 1. Ăn trưa/Trà sữa -> 2. Điểm du lịch/Trải nghiệm -> 3. Ngắm hoàng hôn/Ăn tối | Stop 1: Food -> Stop 2: Tourism/Entertainment -> Stop 3: Food/Cafe | 3 chặng
Quy tắc cấu trúc chặng (Tối) | 1. Ăn tối ẩm thực -> 2. Khu vui chơi/Rạp phim/Dạo phố -> 3. Cafe chill/Quán nước view đêm | Stop 1: Food (Dinner) -> Stop 2: Entertainment/Tourism -> Stop 3: Cafe/Dessert | 3 chặng
Quy tắc cấu trúc chặng (Cả ngày) | Sáng (Ăn sáng + Tham quan) -> Trưa (Ăn trưa + Nghỉ ngơi cafe) -> Chiều (Khu vui chơi) -> Tối (Ăn tối + Dạo ngắm cảnh đêm) | 5 chặng: Food -> Tourism -> Food -> Entertainment -> Tourism/Food | Chuyến đi trọn vẹn
Thuật toán tối ưu đường đi | Áp dụng Nearest Neighbor Heuristic | Từ Stop n, tìm Stop n+1 thỏa mãn loại hình cần tìm sao cho khoảng cách d(n, n+1) nhỏ nhất | Tránh đi ngược chiều zíc zắc
Tính năng Đổi chặng (Reroll) | Bấm nút 'Đổi' tại chặng i để chọn địa điểm khác | Tìm địa điểm thay thế cùng nhóm trong bán kính gần điểm i-1 và i+1, loại trừ điểm đang chọn | Người dùng làm chủ lịch trình
Hiển thị & Dẫn đường | Vẽ Leaflet Polyline và tạo Multi-waypoint link Google Maps | https://www.google.com/maps/dir/lat0,lng0/lat1,lng1/lat2,lng2/... | Điều hướng thực tế 1 chạm